## Sheet1
WBS | Task | Owner | Status | Start Date | Finish Date | %
1 | 데이터 준비 | - | - | 2020-04-01 | 2020-12-10 | 100%
1.1 | 응용프로그램 다운 | all | Completed | 2020-04-20 | 2020-07-15 | 100%
1.2 | api 추출 | all | Completed | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 100%
1.3 | 데이터셋 생성 | - | - | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 100%
1.3.1 | 7.5% 임계치 적용 | 성호준 | Completed | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 100%
1.3.2 | 10% 임계치 적용 | 김병렬 | Completed | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 100%
2 | 기계학습 | - | - | 2020-09-10 | 2020-12-10 | 70%
2.1 | 데이터 전처리 | 성호준 | Completed | 2020-09-10 | 2020-12-10 | 100%
2.2 | 머신러닝 | - | - | 2020-09-17 | 2020-12-10 | 70%
2.2.1 | Random forest classifier | 김병렬 | In progress | 2020-09-17 | 2020-12-10 | 70%
2.2.2 | SVM RBF/Linear 커널 | 김병렬 | In progress | 2020-09-17 | 2020-12-10 | 70%
2.3 | 교차검증 | 성호준 | In progress | 2020-09-24 | 2020-12-10 | 60%
3 | 시각화 | - |  | 2020-10-15 | 2020-12-10 | 40%
3.1 | 서버 선정 | 김정효 | In progress | 2020-10-15 | 2020-12-10 | 70%
3.2 | DB 선정 | 이주연 | Not Started | 2020-10-15 | 2020-12-10 | 0%
3.3 | 서버, DB 연동 | 김정효 | Not Started | 2020-10-15 | 2020-12-10 | 0%
3.4 | UI 작성 | 이주연 | In progress | 2020-10-15 | 2020-12-10 | 50%